## Sheet1
Bug ID | Title | Module | Severity | Priority | Status | Environment | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Attachment | Reported By | Date
BUG-002 | Tombol Checkout tidak aktif | Cart | Major | High | In Progress | Staging - Chrome | 1. Login 2. Tambah produk ke cart 3. Buka cart | Tombol checkout aktif | Tombol checkout disabled | screenshot_checkout.png | Dendy Murdani | 2026-02-22
BUG-003 | Validasi email tidak muncul | Registration | Minor | Medium | Open | Staging - Firefox | 1. Buka halaman register 2. Isi email tanpa @ 3. Klik submit | Muncul pesan validasi email | Form tetap submit | screenshot_email.png | Dendy Murdani | 2026-02-22